Osnovna škola Markušica Markušica

KLASA: 602-13/22-01/1

URBROJ: 2196-78-22-01

U Markušici, 04. 10. 2022.

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za 2022. / 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITETNA PODRUČJA**  **UNAPRJEĐENJA** | **CILJEVI** | **METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARENJE**  **CILJEVA** | **NUŽNI RESURSI** | **DATUM DO**  **KOJEG ĆE SE CILJ OSTVARITI** | **OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU**  **AKTIVNOSTI** | **MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA**  **CILJEVA** |
| **Odnos učitelja, roditelja i škole** | - Potaknuti roditelje na redovito informiranje kod predmetnih učitelja i pravovremeno traženje i primjenjivanje povratne informacije i uputa od strane učitelja o uspjehu i vladanju  učenika.  - Uputiti i osvijestiti roditelje o  mogućnostima zakonskog pravdanja izostanaka iz  škole  - Uključiti roditelje učenika u aktivnosti škole | - Davanje roditeljima popis termina informativnih razgovora predmetnih učitelja, poticaj od strane razrednika na roditeljskim sastancima.  - Upoznati roditelje sa posljedicama nepoštivanja pravovremenog i zakonski opravdanog izostanka.  - Provoditi zajedničke aktivnosti kroz školske projekte izvanučioničke nastave, uređenje prostora, obilježavanje značajnih datuma. Koristiti roditeljske resurse u nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Organizirati zajedničke akcije s roditeljima i zajednički izlet učitelja, roditelja i djece. | Materijalni: objavljeni termini informativnih razgovora na internetskoj stranici škole  Upute o pravdanju izostanaka  Ljudski: pedagog, razrednici i predmetni učitelji, roditelji | - Rujan, 2022.  - Tijekom nastavne godine | Ravnatelj, pedagog, razrednici i predmetni učitelji, roditelji | Broj razgovora roditelja kod predmetnih učitelja  Broj opravdanih i neopravdanih izostanaka učenika  - veći broj uključenih roditelja u proces odgoja i obrazovanja. |
| **Radno ozračje** | - Unapređivanje kvalitetnije međuljudskih odnosa unutar radnog kolektiva.  - Održati pedagoške radionice na Sjednicama školskog stručnog vijeća učitelja predmetne | Neformalno druženje zaposlenika škole van radnog vremena.  - „Mi smo tim“ – radioničke vježbe na temu identiteta, percepcije, vodstva i moći | Materijalni: troškovi ručka / izleta  Ljudski: zainteresiranost zaposlenika za ovakav oblik druženja | - Listopad 2022. (Dan učitelja 5.10.2022.)  Lipanj 2023.  Listopad i studeni 2022. | Ravnatelj, sindikalna povjerenica, voditeljica ŠSV-a Nikolina Jelečević | Broj zaposlenika koji su se odazvali, fotografije.  ???? |
| **Uključenost u EU projekte** | Prijaviti se za Erasmus+ KA1 projekt mobilnosti odgojno-obrazovnih djelatnika | * Pratiti natječaje na web stranici AMPEU * Izraditi projektnu prijavu * Tijekom izrade surađivati s AMPEU * Prijaviti se na natječaj u zadanom roku | Materijalni: -  Ljudski: aktivan rad članova Školskog projektnog tima u svim fazama prijave i provedbe projekta, stručna podrška iz AMPEU | - Tijekom Školske godine 2022. / 2023. i 2023. / 2024. | Projektni tim Osnovne škole Markušica | Prijava na natječaj Erasmus+, odobreni projekt, realizacija mobilnosti. |
| **Suradnja s lokalnom zajednicom** | - Povezivanje škole sa udrugama i djelatnostima koje djeluju na lokalnoj razini.  - Volontersko uključivanje u rad udruge roditelja i djece iz spektra autizma „Dar“ (Osijek)  - Razvoj svijesti o zaštiti od požara u suradnji sa DVD Ostrovo | Slanje čestitki za Novu godinu i Božić djelatnicima: Vatrogasnom društvu Ostrovo, Lovačko društvo „Lovac“ Markušica, Lovačko društvo „Jelen“ Gaboš, Ambulanta Markušica, Poštanski ured u markušici, Općina Markušica, Dječji vrtić Markušica, Benzinska postaja u markušici, Policijska postaja u Markušici, Dom za stare i nemoćne u Gabošu, Trgovina Boso u Markušici, KUD „Srem“ Markušica, Pekara „Nila“ Bobota, Pekara „Merkur“ Markušica  - Pedagoške radionice na satima razrednika (1. – 8. razreda) u cilju osvještavanja poteškoća iz spektra autizma, izrada čestitki kao dobrotvorni prilog udruzi „Dar“ na Vijeću učenika  - Demonstracija gašenja požara uz pomoć vatrogasnog vozila, obuka učenika o načinima prijavljivanja požara i postupanja u opasnoj situaciji. | - Troškovi izrade čestitki (potrošni materijal) i slanja čestitki | - prosinac 2022.  - travanj 2023.  - svibanj 2023. | Voditelji izvannastavnih aktivnosti u razrednoj nastavi i Likovna sekcija u predmetnoj nastavi, Vijeće učenika, koordinator pedagoginja,  DVD Ostrovo, ravnatelj | - Izrađene i poslane čestitke, fotografije.  - Izrađene čestitke za udrugu „Dar“  - fotografije  - Aktivno sudjelovanje učenika u planiranim aktivnostima DVD-a Ostrovo. |
| **Materijalni uvjeti rada škole** | Suvremeno opremanje školske zgrade u svrhu osiguravanja optimalnih uvjeta za odgojno-obrazovni rad s učenicima. | - Izrada elaborata potreba za tehničkom opremom i nastavnim pomagalima.  - Nabavka i postavljanje tehničke opreme i nastavnih pomagala. | Materijalni: sukladni cijenama tehničke opreme i nastavnih pomagala  Ljudski: - | - tijekom Školske 2022. / 2023. godine | Ravnatelj, svi učitelji škole | Prikupljena sredstva u odnosu na potrebe iz elaborata. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | načine planiranja i izvođenja nastave, sukladno reformi Škola za život. | vijećima, praćenjem stručne literature. Usavršavanje za nastavu na daljinu (Google classroom i alati za korištenje u  nastavi). |  |  |  | učitelja na  Školskim stručnim vijećima. |